## Feuil1
EXPLOITANT | SITE | SUJET | ENGAGEMENT EXPLOITANT | S1 2021 | S2 2021 | S1 2022 | S2 2022
Tereos | Morains le Petit | Intégrité des bacs | Définition du plan de contrôle et de maintenance du nouveau bac de stockage de vinasse, suite à la rupture de l'ancien bac de stockage survenu à l'été 2020 | X
Tereos | Connantre | Intégrité des bacs | Transmission d'un plan de contrôle des bacs à l'administration |  | X
Tereos | Connantre | Intégrité des bacs | Analyse des modes de rupture potentielle des bacs |  | X
Tereos | Escaudoeuvres | Conversion d'une chaudière charbon | Mise en service d’une chaudière à gaz en remplacement de la chaudière actuelle à charbon |  |  | X
Tereos | Escaudoeuvres | Prise en charge des conséquences sur l'environnement de la rupture du bassin de décantation survenue en avril 2020 et mise en œuvre des mesures associées | Mise en euvre des prescriptions de l'arrêté en application de la loi sur la responsabilité environnementale qui sera prochainement signé Impact attendu : restauration écologique de zones à forte productivité piscicole réparties sur le linéaire impacté |  |  | X | X
Réalisé | réalisé